Российская Федерация

Администрация

сельского поселения

Красная Горка

муниципального района

Кинель-Черкасский
     Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07. 2022 г. № 49

О подготовке проекта изменений в Генеральный план

сельского поселения Красная Горка муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Красная Горка муниципального района  Кинель-Черкасский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Красная Горка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Красная Горка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 26.11.2013 №18-1 (далее – проект изменений в Генеральный план), в части изменения функционального зонирования территории, указанной в Схеме территории для разработки изменений в генеральный план (Приложение № 1 к настоящему постановлению), на функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

- Предложения заинтересованных лиц, связанные с корректировкой генерального плана сельского поселения Красная Горка по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в срок до «25» июля 2022 года по адресу: 446326 Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Красная горка, ул. Молодогвардейская, д.37.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские ведомости» и на официальном сайте администрации поселения по адресу http://gorka.kinel-cherkassy.ru/.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Красная Горка                                        А.С. Левкин

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Красная Горка

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области

от 14.07.2022года № 49

Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Крансая Горка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее – Администрация поселения) | Не позднее 2 месяцев со дня опубликования настоящего Постановления |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию поселения | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию поселения | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта о внесении изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация поселения | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее – Глава поселения) | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование проекта о внесении изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Александровка | Глава поселения | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила | Комиссия | не более 1 (одного) месяца в соответствии с ФЗ от 14.03.2022 № 58-ФЗ части 2 статьи 7 |
| 8. | Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта о внесении изменений в правила Главе поселения | Комиссия, Администрация поселения | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в правила в Собрание представителей сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава поселения | В течение 10 дней со дня предоставления проекта о внесении изменений в правила |
| 10. | Опубликование проекта о внесении изменений в правила после утверждения Собранием представителей поселения в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Александровка | Глава поселения | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила |